## Tabelle1
IPERKA Phase | Arbeit | Aufwand (h) |  | Montag |  |  |  | Dienstag |  |  |  | Mittwoch |  |  |  | Donnerstag |  |  |  | Freitag |  |  |  | Dienstag |  |  |  | Mittwoch |  |  |  | Donnerstag |  |  |  | Freitag |  |  |  | Montag
|  |  |  | 2022-08-08 |  |  |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2022-08-10 |  |  |  | 2022-08-11 |  |  |  | 2022-08-12 |  |  |  | 2022-08-16 |  |  |  | 2022-08-17 |  |  |  | 2022-08-18 |  |  |  | 2022-08-19 |  |  |  | 2022-08-22
|  | Sollzeit | Istzeit | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17
| Expertenbesuche | [42 empty] | Sollzeit
Istzeit
Meilenstein
Zeitpuffer
Informieren | PkOrg Aufgabenstellung studieren | 0.1 | 0.1 | [40 empty] | Abwesend
| Kriterienkatalog studieren | 1 | 1.5
Sitzung mit FV-Kunden
| User Storys aufschreiben | 0.333333 | 0.333333
| Weitere Features überlegen die nützlich sein könnten | 0.333333 | 0.333333
Planen | Ziele beschreiben
Zeitplan erstellen
| Prioritäten setzen | 0.1 | 0.1
| Zeitpuffer |  | 0
Entscheiden | Lösungsvarianten festlegen
Realisieren | Mockups | 2 | 2
| Design entwickeln mit HTML und CSS | 4 | 7
| Datenbankmodell erstellen | 0.333333 | 0.333333
| Login System | 1.5 | 2
| Benutzerverwaltung | 7 | 6
| Bilder hochladen, bearbeiten und löschen | 6
| Benutzerrechte implementieren | 4 | 2
Code refactoring
CSS verbessern
Projektstruktur verbessern
Responsive Design
| ERM-Diagramm | 2 | 0.166667
Klassendiagramm
Systembeschreibung, Kurzfassung, Anleitutungm Glossar, etc. erstellen
| Zeitpuffer |  | 0
Kontrollieren | Testen & Testbericht schreiben
Dokumentation durchlesen & korrigieren
Kriterienkatalog prüfen
Auswerten | Reflexion / Fazit schreiben, Anhang erstellen, Demo hochladen und & Abgabe
| Zeitpuffer |  | 0
| Total | 27.7 | 20.7